| ## But du projet | Ex. mettre en place un événement |
| --- | --- |
| ## Déclencheurs ## du projet | Ex. direction de l’entreprise |
| ## Études ou réalisations préalables | Ex. besoins de l’entreprise en communication : gain de notoriété |
| ## Liste des objectifs ## et des livrables attendus | Ex. un événement qui soit répercutés dans les médias locaux |
| ## Liste des acteurs du projet | Ex. DG / Chef projet événement / Direction de la communication… |
| ## Contexte du projet | Ex. dynamique commerciale, embauche |

| ## Macro planning du projet |  |  | ## Macro planning de charge du projet |  | ## Budget prévisionnel du projet ## (en K€) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Dénomination des étapes | ## Date de début de projet | ## Date de fin de projet | ## Ressources internes (en jours*hommes) | ## Ressources externes (en jours*hommes) |  |
| ## 1: Identifier les besoins | ## Semaine 1 (S1) | ## Semaine 1 (S1) |  |  |  |
| 2 : Travailler le concept | S2 | S3 |  |  |  |
| 3 : Définir le cahier des charges et le rétroplanning | S3 | S4 |  |  |  |
| 4 : Sélectionner les prestataires | S5 | S8 |  |  |  |
| 5 : Élaborer le budget | S8 | S8 |  |  |  |
| 6 : Valider le dispositif | S9 | S9 |  |  |  |
| 7 : Anticiper les imprévus | S9 | S10 |  |  |  |
| 8 : Organiser le terrain | S11 | S12 |  |  |  |
| 9 : Réaliser l’événement | S12 | S12 |  |  |  |
| 10 : Mesurer les résultats | S13 | S14 |  |  |  |
| Ensemble du projet (total) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| ## Objectifs à renégocier |  |
| --- | --- |
| ## Destinataires de la note de cadrage |  |
| ## Documents joints |  |